**ACADEMIEJAAR 2013 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MRT** | **APRIL MEI** | **JUNI** | **AUGUSTUS** |
| **CM**30%37.5u | CM 30% NVH 20% CM20% NVH 15%WP 3.1 **Realisaties/acties/reflecties (expliciet curriculum)**Kijkwijzer – concrete acties – bijsturing (via traject HUB)CM 30% NVH 20%ML 10% CVE 5%WP 1.2 BSA studenten/docenten voorbereiden (CVC/ML/NVH)* Via opleidingsdag april + derde jaars na GOK

WP 1.1Voorbereiding meting 1 studenten/docenten CVC 10% en 20%WP 2.1 voorbereiden traject docentenCM 30%NVH 20 %ML 10%  | WP 1.2 BSA studenten/docenten WP1.1 meting 1 CVC 20%1ste jaars 2014 + docenten project | WP1.1 CVC 5% verwerken/voorbereiden PRE METING SEPTWP 1.2 BSA verwerken studenten/docenten WP 2.1 finaliseren traject docenten CM 30%NVH 20 %WP 2.1Voorbereiden en vergaderingen traject docenten/participantenML/CVE/ + 5 lectoren 5%Met supervisie experten |

**ACADEMIEJAAR 2014 2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEPT** | **OKTOBER** | **NOVEMBER** | **DECEMBER** | **JAN** | **FEB** |
| WP 1.1 CVC 20 %Gesprekken/semi-gestructureerd interview lectoren einde traject en in combi eind traject studenten + BSA studenten eerste jaarWP 2.1 Traject **Docenten Bewust worden**2 a 3 dagen/traject+ supervisie voor en na/focusgesprekkenML/CVE/ + 5 lectoren 10%**Timing****22/23/24 september**CM 40% NVH 30% | WP 2.2Voorbereiden traject studenten CM 40%NVH 30%5 lectoren 10%WP 3.2 **Realisaties/acties/reflecties**Kijkwijzer – concrete acties – bijsturing (Na inleeftraject)CM 40% NVH 30%ML 10% CVE 15%5 lectoren 10% + lector KHLim  | WP 2.2**Traject studenten** **(20-tal ad random)**2 STB groepen D/H (alternatief traject)CM 40% NVH 30%5 lectoren 10%**Timing 19/20/21 november** | WP 1.1 POSTMETINGGesprekken/semi-gestructureerd interview doc na einde traject studentCVC 16 %CVE 11% 15% 10%WP 5 disseminatieCM 30% NVH 23% 20% | WP 1.1 CVC 20%Rapport metingen | CM 10% |