**ACADEMIEJAAR 2013 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MRT** | **APRIL MEI** | **JUNI** | **AUGUSTUS** |
| **CM**  30%  37.5u | CM 30% NVH 20% CM20% NVH 15%  WP 3.1 **Realisaties/acties/reflecties (expliciet curriculum)**  Kijkwijzer – concrete acties – bijsturing (via traject HUB)  CM 30% NVH 20%  ML 10% CVE 5%  WP 1.2 BSA studenten/docenten voorbereiden (CVC/ML/NVH)   * Via opleidingsdag april + derde jaars na GOK   WP 1.1  Voorbereiding meting 1 studenten/docenten CVC 10% en 20%  WP 2.1 voorbereiden traject docenten  CM 30%  NVH 20 %  ML 10% | WP 1.2 BSA studenten/docenten  WP1.1 meting 1 CVC 20%  1ste jaars 2014 + docenten project | WP1.1 CVC 5% verwerken/voorbereiden PRE METING SEPT  WP 1.2 BSA verwerken studenten/docenten  WP 2.1 finaliseren traject docenten CM 30%  NVH 20 %  WP 2.1  Voorbereiden en vergaderingen traject docenten/participanten  ML/CVE/ + 5 lectoren 5%  Met supervisie experten |

**ACADEMIEJAAR 2014 2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEPT** | **OKTOBER** | **NOVEMBER** | **DECEMBER** | **JAN** | **FEB** |
| WP 1.1 CVC 20 %  Gesprekken/semi-gestructureerd interview lectoren einde traject en in combi eind traject studenten + BSA studenten eerste jaar  WP 2.1 Traject **Docenten Bewust worden**  2 a 3 dagen/traject  + supervisie voor en na/focusgesprekken  ML/CVE/ + 5 lectoren 10%  **Timing**  **22/23/24 september**  CM 40% NVH 30% | WP 2.2  Voorbereiden traject studenten  CM 40%  NVH 30%  5 lectoren 10%  WP 3.2 **Realisaties/acties/reflecties**  Kijkwijzer – concrete acties – bijsturing (Na inleeftraject)  CM 40% NVH 30%  ML 10% CVE 15%  5 lectoren 10% + lector KHLim | WP 2.2  **Traject studenten**  **(20-tal ad random)**  2 STB groepen D/H (alternatief traject)  CM 40% NVH 30%  5 lectoren 10%  **Timing 19/20/21 november** | WP 1.1 POSTMETING  Gesprekken/semi-gestructureerd interview doc na einde traject student  CVC 16 %  CVE 11% 15% 10%  WP 5 disseminatie  CM 30%  NVH 23% 20% | WP 1.1  CVC 20%  Rapport metingen | CM 10% |